Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2021 г. N 486-П

О МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ)

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Ульяновской области  от 12.11.2021 [N 575-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60F08C3601179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A771D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI), от 28.01.2022 [N 73-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60D02C4661179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43673A071D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI), от 15.04.2022 [N 185-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60C01C2641179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A471D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI)) |  |

В соответствии с [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014EAA9C25A9060B90384E229CECEEE7D6BFB7CC968368476FD33D26F03ED0185A05BC2453CB144686eDdCI) постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014EAA9E28A70A0B90384E229CECEEE7D6ADB7949A8369596EDD2870A178e8d7I) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) для обеспечения нужд Ульяновской области (далее - контракт):

1.1. Допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014EAA9E28A70A0B90384E229CECEEE7D6BFB7CC96806A4765806736F47785144404AB3A58D514e4d4I) и [частью 70 статьи 112](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014EAA9E28A70A0B90384E229CECEEE7D6BFB7CC9482614065806736F47785144404AB3A58D514e4d4I) Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при наличии совокупности следующих условий:

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 12.11.2021 [N 575-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60F08C3601179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A671D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI), от 15.04.2022 [N 185-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60C01C2641179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A671D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI))

1) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета Ульяновской области и бюджетов государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60D02C4661179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43673A371D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) Правительства Ульяновской области от 28.01.2022 N 73-П)

2) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

3) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45.14](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B93E7CE3C3D014EAA9C26A00B0B90384E229CECEEE7D6BFB7CC9487614C3A857227AC7A840B5A0DBC265AD7e1d4I) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

4) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - цены строительных ресурсов), подлежащих поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение. При этом заказчик обязан рассмотреть указанное предложение не позднее 7 календарных дней с даты его получения;

5) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему по состоянию на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 28.01.2022 [N 73-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60D02C4661179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43673A271D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI), от 15.04.2022 [N 185-П](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60C01C2641179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A971D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI))

1.2. При необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен строительных ресурсов, подлежащих поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, Правительство Ульяновской области принимает решение о таком изменении после его согласования на заседании Межведомственного координационного совета при Губернаторе Ульяновской области по вопросам повышения эффективности использования бюджетных средств в Ульяновской области.

(пп. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60C01C2641179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43672A871D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) Правительства Ульяновской области от 15.04.2022 N 185-П)

1.3. В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

1) внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;

2) проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены [постановлением](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60E04C3611179C1BBE7ED81F8F895C6C73D4A6ED52872A864871558e0d6I) Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 N 135-П "Об оценке эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения".

1.4. В случае если в результате изменения (увеличения) в 2022 году цены контракта, заключенного от имени Ульяновской области для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, объем обязательств заказчика по оплате контракта за пределами 2022 года превышает объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели до заказчика как получателя средств областного бюджета Ульяновской области, при принятии решения Правительства Ульяновской области в связи с существенным увеличением цен в 2021 и 2022 годах на строительные ресурсы при заключении соглашения об изменении условий контракта:

не применяются [пункт 6](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA40D05C1621179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43670A871D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ульяновской области от 14.08.2014 N 364-П "Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", а также положения [абзацев второго](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA40D05C1621179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43671A671D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) и [третьего подпункта "б" пункта 7](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA40D05C1621179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43671A971D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) указанных Правил о необходимости соблюдения условий согласования Министерством финансов Ульяновской области соответствующего проекта распоряжения Правительства Ульяновской области;

в указанном решении Правительства Ульяновской области устанавливается распределение по годам предельного объема средств для заключения соответствующего соглашения об изменении условий контракта по каждому объекту капитального строительства.

(пп. 1.4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=99522DB93FBA5C5C1C8B8DEAD850630B4CA3C12DA60C01C2641179C1BBE7ED81F8F895D4C765466ED43673A071D1441E51AF245BCB164F9ADC9C52e5dAI) Правительства Ульяновской области от 15.04.2022 N 185-П)

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Ульяновской области утвердить аналогичные нормативные правовые акты.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Ульяновской области

А.С.ТЮРИН