## Slide 1
МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕБИНАР ПО ТЕМЕ:
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ: ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК, СРОКИ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Ульяновск, 2023
Агентство государственных закупок
Ульяновской области

## Slide 2: ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБЩИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Закон 44-ФЗ – статьи 95 и 112
ПП РФ от 16.04.2022 № 680;
ПП РФ от 15.10.2022 № 1838
Выбор основания зависит от предмета, цены, даты заключения контракта, а также условий контракта, требующих изменения.
Документ-основание изменения:
Решение высшего ИО субъекта РФ (РП УО) + Допсоглашение;
Допсоглашение

## Slide 3: АЛГОРИТМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Оценка рисков невнесения изменений
Наличие реальной потребности заказчика в изменении условий контракта
Наличие ЛБО (при изменении цены контракта)
Выбор основания для внесения изменений в контракт
Соблюдение установленных процедуры и сроков внесения изменений, в том числе документальное подтверждение потребности
Принятие решения Правительства УО (в установленных случаях)
Заключение дополнительного соглашения

## Slide 4: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ
Ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ допускает изменение сущ. условий контракта в следующих случаях:
ПУНКТ | УСЛОВИЕ
п. 11 | при снижении цены контракта без изменения количества товара, объёма работы/услуги, качества ТРУ и иных условий контракта (допсоглашение)
п. 12 | если по предложению заказчика увеличиваются/уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объём работы/услуги не более чем на 10% (за исключением контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства, геологическому изучению недр и т.д.) (допсоглашение)
п. 13 | при изменении объёма/видов работ не более чем на 10% цены контракта по контракту на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, а также КЖЦ (допсоглашение)
п. 14 | если Правительством РФ принято решение о введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренное п.1 ст. 261 Закона № 61-ФЗ «Об обороне», и предметом контракта является поставка ТРУ по гособоронзаказу (допсоглашение)
п. 2 и 3 | если цена заключённого для обеспечения федеральных нужд или нужд субъекта РФ на срок не менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный ПП РФ от 19.12.2013 № 1186 (10 млрд руб. – федеральные нужды; 1 млрд руб. - субъектов), и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ или Правительства УО (распоряжение + допсоглашение)
п. 4 | если цена заключённого для обеспечения мун нужд на срок не менее 1 года контракта составляет или превышает размер цены, установленный ПП РФ от 19.12.2013 № 1186 (500 млн руб.), и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации (распоряжение + допсоглашение)
п. 5 | изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) (допсоглашение)
п. 6 | в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 БК РФ, при уменьшении ранее доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств ЛБО (допсоглашение)

## Slide 5: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ
ПУНКТ | УСЛОВИЕ
п. 7 | в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ может быть изменена цена контракта (допсоглашение)
п. 8 | если при исполнении заключенного на срок не менее 1 года КЖЦ, контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства и др., цена которого составляет или превышает предельный размер цены, установленный ПП РФ от 19.12.2013 № 1186 (100 млн. руб., за искл. контрактов, заключённых до 31.12.2022 - 1 млн. руб.), возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию и и при условии, что такое изменение не приведёт к увеличению срока и (или) цены контракта более чем на 30% (распоряжение + допсоглашение)
п. 9 | если КЖЦ, контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства и др., по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении, если нет неисполненных требований по неустойкам (допсоглашение)
п. 10 | в случае заключения контракта с едпоставщиком (в соответствии с п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст.93) (допсоглашение)
п. 11 | если при исполнении КЖЦ, сметная стоимость строительства, реконструкции, капремонта, определённая по результатам проверки на предмет достоверности её определения в ходе проведения госэкспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта и при условии, что такое изменение не приведёт к увеличению цены контракта более чем на 30% (распоряжение + допсоглашение)
п. 12 | если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении (допсоглашение)
п. 13 | если при исполнении заключённого на срок не менее 1 года контракта, предметом которого является выполнение НИОКР или технологических работ, цена которого составляет или превышает предельный размер цены, установленный ПП РФ от 19.12.2013 № 1186 (100 млн руб.), возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения и при условии, что такое изменение не приведёт к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30% (распоряжение + допсоглашение)
ст. 95 Закона 44-ФЗ допускает изменение сущ. условий контракта в следующих случаях:

## Slide 6: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ
ЧАСТЬ | УСЛОВИЕ
ч. 5 | при исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юрлица в форме преобразования, слияния или присоединения
ч. 6 | в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику
ч. 7 | при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (допсоглашение)
ст. 95 Закона 44-ФЗ допускает изменение сущ. условий контракта в следующих случаях:

## Slide 7: ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ
 | Ст. 112 Закона 44-ФЗ допускается изменение сущ условий контракта в следующих случаях:
ч. 62 | Изменение существенных условий контракта на строительство «под ключ», при его исполнении допускается 1) по соглашению сторон: а) если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капремонта, определённая по результатам госэкспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта и при условии, что такое изменение не приведёт к увеличению цены более чем на 30%; (распоряжение + допсоглашение) б) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных п. 13 и 8 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, в части изменения стоимости работ и при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ; (распоряжение + допсоглашение) в) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных п. 8 и 9 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ, в части увеличения сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства и при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 8 и 9 ч. 1 ст. 95 Закона 44-ФЗ; (распоряжение + допсоглашение) 2) в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капремонта объекта капстроительства, определённую по результатам госэкспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учётом указанной сметной стоимости. (допсоглашение)
ч. 70 | В 2023 году возможно изменение существенных условий контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, который заключен до 31.12.2022 со сроком менее 1 года и ценой более 1 млн. рублей и при условии, если это не приведёт к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30% (как по п. 8 ч.1 ст. 95 Закона 44-ФЗ). (распоряжение + допсоглашение)
ч. 651 | Изменение любых существенных условий контракта в случае, если государственный контракт заключен до 01.01.2024 (по ПП УО 135-П) (распоряжение + допсоглашение)

## Slide 8: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПП УО 135-П
ИНИЦИАТИВА
Поставщик
Заказчик
По собственной инициативе
В связи с получением обращения поставщика, которое признано допустимым и обоснованным
Подготавливает предложение
Разрабатывает проект Распоряжения Правительства УО
Предоставляет заказчику письменное обоснование изменений с приложением подтверждающей информации (документов)

## Slide 9: СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ
Изменение сущ. условий контрактов в соответствии с ПП РФ от 16.04.2022 № 680:
предмет контракта - выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения
временные условия – внесение изменений допускается в 2023 году
инициатива внесения изменения исходит от подрядчика с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта
порядок рассмотрения обращения:
заказчик в течение 10 раб.дней со дня, следующего за днём поступления предложения принимает одно из следующих решений:
1) направляет подрядчику подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает информацию в реестр контрактов;
2) направляет подрядчику в письменной форме отказ об изменении сущ. условий контракта с обоснованием такого отказа.

## Slide 10: СЛУЧАИ ПО ПП РФ № 680
В 2023 году допускается изменить следующие существенные условия:
ПУНКТ | УСЛОВИЕ
а) | срок исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию (включая контракт, срок исполнения которого ранее изменялся);
б) | объём и (или) виды выполняемых работ по контракту, спецификацию и типы оборудования, предусмотренных проектной документацией;
в) | заменить строительные ресурсы на аналогичные, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;
г) | отдельные этапы исполнения контракта, в том числе наименование, состав, объёмы и виды работ, цену отдельного этапа;
д) | установить аванс или изменить размер аванса;
е) | порядок приёмки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;
ж) | изменить (увеличить) цену контракта без изменения объёма и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном постановлением ПП РФ от 09.08.2021 № 1315;
з) | условия о порядке перечисления средств подрядчикам по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчётные счета, открытые подрядчикам по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством РФ.
Можно увеличить цену контракта более чем на 30 %, в пределах лимитов ЛБО

## Slide 11: СЛУЧАИ ПО ПП РФ № 1838
Изменение сущ. условий контрактов в соответствии с ПП РФ от 15.10.2022 № 1838
По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключённого для обеспечения федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
На региональном уровне принято ПП УО от 28.12.2022 № 825-П.

## Slide 12: ОСОБЕННОСТИ
При изменении существенных условий контрактов необходимо учитывать особенности в части обеспечительных мер (части 13-15 статьи 95 Закона 44-ФЗ):
1. при условии предоставления поставщиком обеспечения исполнения контракта (далее – ОИК), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным ОИК, и если при определении поставщика требование ОИК установлено в соответствии со ст. 96 Закона 44-ФЗ. При этом:
размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7 - 73 ст. 96 Закона 44-ФЗ;
ОИК может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
если ОИК осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
если при увеличении цены контракта ОИК осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика.
2. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику внесенные в качестве ОИК денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
3. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с ч. 27 ст. 34 Закона 44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве ОИК.

## Slide 13
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»!