**Неустойка за нарушение условий госконтракта: примеры из судебной практики за 2021‒2023 годы**

**нет, если доказали просрочку по вине заказчика**

ВС РФ [поддержал](consultantplus://offline/main?base=arb;n=757448;dst=100006) суды, которые не взыскали с подрядчика неустойку за просрочку исполнения контракта на проектирование:

* подрядчик [приостанавливал](consultantplus://offline/main?base=marb;n=2315968;dst=100042) работы, так как заказчик не раз изменял задание. Он также долго не давал исходные данные — верный градостроительный план участка. Это [подтверждает](consultantplus://offline/main?base=ams;n=458928;dst=100028) переписка;
* данный план — основной документ для проектирования объектов капстроительства, без которого [нельзя вести](consultantplus://offline/main?base=marb;n=2315968;dst=100049) работы. В окончательной редакции его [предоставили](consultantplus://offline/main?base=marb;n=2315968;dst=100048) за пределами срока исполнения контракта.

Причин для неустойки при сходных обстоятельствах [не нашел](consultantplus://offline/main?base=avs;n=121527;dst=100037) и АС Восточно-Сибирского округа.

АС Дальневосточного округа же [взыскал](consultantplus://offline/main?base=adv;n=117891;dst=100060) с подрядчика неустойку за просрочку исполнения строительного контракта. Судей не убедили доводы о том, что она произошла из-за недостатков документов:

* заказчик оперативно [устранил](consultantplus://offline/main?base=adv;n=117891;dst=100053) недочеты. То, что он не содействовал подрядчику или мешал вовремя выполнить работы, [не подтверждено](consultantplus://offline/main?base=raps006;n=76411;dst=100083);
* из переписки сторон [не следует](consultantplus://offline/main?base=adv;n=117891;dst=100056), что работы из-за недочетов приостанавливали.

**Недостаток финансирования не повод, чтобы не платить неустойку за просрочку оплаты контракта**

ВС РФ [поддержал](consultantplus://offline/main?base=arb;n=775714;dst=100010) суды, которые взыскали с заказчика неустойку за просрочку оплаты контракта. Недостаток финансирования [не освобождает](consultantplus://offline/main?base=azs;n=197487;dst=100045) от ее уплаты. АС Центрального округа [подчеркнул](consultantplus://offline/main?base=acn;n=131382;dst=100035), что это обстоятельство не форс-мажор.

Сходную позицию высказывали также [АС Северо-Кавказского округа](consultantplus://offline/main?base=ask;n=195476;dst=100024), [АС Волго-Вятского округа](consultantplus://offline/main?base=avv;n=116908;dst=100063).

**За просрочку оплаты коммунальных ресурсов неустойку начисляют по отраслевому закону**

Суды часто напоминают, что при просрочке оплаты, например, электроэнергии неустойку начисляют по отраслевому закону. Однако ряд заказчиков по-прежнему полагают, что рассчитывать ее надо по Закону N 44-ФЗ.

Так, ВС РФ [согласился](consultantplus://offline/main?base=arb;n=773033;dst=100009) с судами, которые отметили:

* Закон об электроэнергетике [носит](consultantplus://offline/main?base=avv;n=114811;dst=100062) специальный характер по отношению к Закону о контрактной системе. Последний не учитывает особенности отношений в сфере энергоснабжения;
* органы госвласти, местного самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и учреждения [не относят](consultantplus://offline/main?base=avv;n=114811;dst=100061) к тем потребителям, с которых можно взыскать неустойку в меньшем размере.

К похожим выводам приходили, в частности, [АС Волго-Вятского округа](consultantplus://offline/main?base=avv;n=115645;dst=100057), [АС Западно-Сибирского округа](consultantplus://offline/main?base=azs;n=189517;dst=100037).

**Заказчик должен списать неустойку, если ее размер не выше 5% цены контракта**

ВС РФ [согласился](consultantplus://offline/main?base=arb;n=777185;dst=100005) с судами, которые не взыскали с поставщика неустойку за просрочку поставки товара. Заказчик [требовал](consultantplus://offline/main?base=avv;n=114972;dst=100037) уплаты пеней. Контрагент подтвердил просрочку, дал расчет неустойки, но [просил](consultantplus://offline/main?base=avv;n=114972;dst=100038) ее списать.

Суды отметили:

* [размер](consultantplus://offline/main?base=raps002;n=127565;dst=100033) неустойки не превышал 5% цены полностью исполненного контракта. По [правилам](consultantplus://offline/main?base=law;n=429254;dst=100088) Постановления N 783 заказчик [обязан](consultantplus://offline/main?base=raps002;n=127565;dst=100034) ее списать;
* довод о том, что контрагент не подтвердил, что нельзя поставить продукцию в срок, [отклонили](consultantplus://offline/main?base=raps002;n=127565;dst=100035). В спорном случае [не нужно](consultantplus://offline/main?base=raps002;n=127565;dst=100037) этого делать.

К аналогичным выводам пришли [АС Восточно-Сибирского округа](consultantplus://offline/main?base=avs;n=125419;dst=100041), [АС Западно-Сибирского округа](consultantplus://offline/main?base=azs;n=199379;dst=100035).

АС Дальневосточного округа [решил](consultantplus://offline/main?base=adv;n=131613;dst=100043), что на стороне заказчика есть неосновательное обогащение. Контрагент [обратился](consultantplus://offline/main?base=adv;n=131613;dst=100030) к заказчику, чтобы вернуть уплаченную неустойку: ее размер не превышал 5%. Суд [не согласился](consultantplus://offline/main?base=adv;n=131613;dst=100049) с доводом заказчика, что списать [можно](consultantplus://offline/main?base=adv;n=131613;dst=100021) только неуплаченную неустойку.

АС Московского округа [отметил](consultantplus://offline/main?base=ams;n=483084;dst=100049): если контрагент [представил](consultantplus://offline/main?base=ams;n=483084;dst=100041) акт сверки расчетов без данных о начислении неустоек по контракту, это [не значит](consultantplus://offline/main?base=ams;n=483084;dst=100049), что ее наличие не подтвердили.

АС Северо-Кавказского округа [решил](consultantplus://offline/main?base=ask;n=187765;dst=100038), что отсутствие подписанного сторонами акта сверки расчетов [не мешает](consultantplus://offline/main?base=ask;n=187765;dst=100038) списанию.

**Если с заказчика взыскали убытки, на их сумму нельзя начислить неустойку**

Стороны применили условия допуска и заключили контракт по сниженной на 15% цене. Контрагент поставил товар, [получил](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100024) деньги и обратился в суд, чтобы взыскать недоплату.

Поскольку суд [удовлетворил](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100027) иск, контрагент [потребовал](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100044) неустойку за [просрочку](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100028) оплаты взысканной суммы. АС Центрального округа его [не поддержал](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100030):

* контрагент защитил свои права, когда [взыскал](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100048) убытки в виде переплаты;
* неустойка и убытки — это форма ответственности за нарушение обязательств. Поскольку убытки взыскали, оснований для неустойки [нет](consultantplus://offline/main?base=acn;n=148570;dst=100050).

ВС РФ [не стал](consultantplus://offline/main?base=arb;n=774734;dst=100008) пересматривать дело.